## 一、督查室工作台账
表一督查室工作台账（钟宇鸿）
项目 | 责任事项 | 负责人员 | 涉及单位 | 7月25日-7月29日工作情况 | 8月1日-8月5日工作情况 | 存在问题 | 下一步计划 | 完成时限 | 备注
1.政府工作报告 |  | 钟宇鸿 | 番阳镇、毛阳镇、人社局、 退役军人事务局、农业局、农机中心、 乡村振兴局、民族局、供销社 | 山城好物民俗赶集日活动上半年工作情况：2022年1月至6月，实际举办“山城好物民俗赶集日”活动25场，完成计划目标100%（目标25场），销售额共计3584152元，完成率191%（目标187.5万元）。 民俗集市非遗公益演出活动上半年完成情况：2022年1月至6月，非遗公益路演共计举办13场，完成率130%（上半年目标10场）。 | 1.完成15个“蓝天卫士”视频监控点建设。 2.回收农膜82.88吨； 3.回收农药包装废弃物1.5吨； 4.2022年4月29日装废弃物回收处理项目实施方案》于《五指山市2022年农药包正式印发实施。 5.将清掏的粪污存储在粪污收集池沤肥，种植大户资源化利用，完成9514立方粪污清掏任务；（农业局） 1.6月25日-6月26日在福德莱酒店召开“铸牢中华民族共同体意识”全国学术研讨会。 会后《2022年筑牢中华民族共同体意识打造黎苗文化精神家园学术研讨会议》文稿汇编整理完成，目前已正式出书。 2.6月底《海南苗绣》一书已正式出版。（民族事务局） | 岛屿民族博物馆项目选址存在困。 | 督促各部门做好三季度各事项工作。 | 2022-12-01
2.十张问题清单整改督办 |  | 钟宇鸿 | 住建、交通、财政、住房保障中心、城投、卫健委 | 1.交通局牵头的市地道战项目多付招标代理费事项已整改完成。 2.交通局牵头的15份合同多付127389.71元事项，所有资金已完成追缴，整改完成。 3.财政局牵头的资金闲置事项已整改完成。 4.财政局前头的盘盈盘亏国有资产未进行账户处理问题已整改完成。 5.住房保障中心负责的维修资金长期活期存放收益率低事项，已完成整改。 6.住房保障中心负责的维修资金未按规定分户计息事项，已按要求完成整改。 7.住房保障中心负责的房地产开发企业截留挪用维修资金问题，已按要求完成整改。 其余6项正在整改。 | 交通局牵头事项：1.毛阳镇客运站项目需要补充材料，再报审批局进行联合验收。 2.水满乡客运站项目已通过联合验收。 2.番阳镇客运站项目正在开展征地工作置房。2.国资中心安排发放工资事宜。） 卫健委综合楼事项：1.这两个项目的均未取得建筑工程施工许可证开工建设，已由综合执法局4月12日出具行政处罚告知书。专项资金已拨付至卫健委账户；卫健委已将罚款缴纳至综合执法局。 2.正在组织开展专项联合验收。 3.卫健委整理材料补充质量检测报告和消防专项检测报告。 首期维修资金未交存事项：截至2022年7月27日缴存149.42万元，剩余3.59万元正在催缴。 | 一、番阳客运站项目老粮所职工工资，国资中心与职工认定存在纠纷。 二、公交车停车站存在征地问题。 三、市政务服务中心项目因项目超概，审计报告结果未出。 四、 |  | 2022-12-01
3.市长OA批示件跟踪督办 |  | 钟宇鸿 | 全市各乡镇、各相关单位 | 市长批示件一季度专项报告撰写完成 | 汇总二季度批示件各部门办理情况 | 无
4.两会建议提案办理 |  | 钟宇鸿 | 全市各相关单位 | 南圣镇主办的13件建议提案已全部办理完成，满意和基本满意率100% 市住建局主办的2件人大建议、3件委员提案已完成办理，满意和基本满意率100%。 毛道乡主办的18件建议提案已全部办理完成，满意率100% 市综合行政执法局1件政协提案，满意。 市爱卫中心1件政协提案，委员答复满意。 市住房保障服务中心主办的1件人大建议、1件委员提案已完成办理，满意率100%。 市住建局主办的3件人大建议、3件委员提案已完成办理，满意和基本满意率100%。 市民政局1件政协提案，委员答复满意。 市金融发展中心1件政协提案，委员答复满意。 毛阳镇主办的30件建议已全部办理完成，基本满意30件。 市市政服务中心1件人大建议、4件政协提案全部办理完成，满意率100%。 水满乡主办的8件人大建议、1件政协提案，全部办理答复，满意率和基本满意率100%。 市资规局主办的7件人大建议、1件政协提案，全部完成办理答复，满意率100% 通什镇主办的20件人大建议，全部完成办理答复，满意率和基本满意率。 市乡村振兴局1件政协提案办理答复完成，委员对答复情况表示满意。 市旅文局人大建议完成答复8件，剩余2件未答复完成，政协提案答复完成11件，剩余3件未答复完成，答复完成的建议提案中，代表和委员的满意率100%。 市林业局人大建议3件，政协提案3件，全部办理答复完成，满意率和基本满意率100%。 | 公安局、交通局、农机中心、教育局主办的人大建议、政协提案均办理答复完成，满意率和基本满意率100% | 无 |  | 2022-06-01
5.2022年城镇老旧小区改造项目推进 |  | 钟宇鸿 | 市住房保障中心 | 河南东区、河南西区奥雅路项目于2022年7月14日已完成开标工作，7月19日完成中标公示，目前准备签订施工合同，预计7月底前可进场开工。河南西区文明路项目于7月19日开标，目前正在进行中标公示。河北片区、省二院片区项目的因招标文件工程量清单编制有误，导致开标时间延后，经重新导入正确的工程量清单后，准备7月27日、7月29日开标。 | 河南东区、河南西区奥雅路项目预计2022年8月5日前施工队交底进场。 河南西区文明路项目中标公示已完成，准备签署施工合同。 河北片区、省二院片区项目已完成项目招标，正在进行公示公告。 |  | 督促代管单位市顺达公司尽快完成招标工作，签订施工合同，按合同约定要求施工队尽快进场施工，并按工程进度加快支出相关的工程款。 |  | 陈晓莉 15707194050 86622609
6.番阳镇雪茄烟叶晾晒房项目 |  | 钟宇鸿 | 市农业农村局 | 城投公司已将可研报告报行政审批局批复。 番阳镇土地流转已完成，与农户已谈妥土地承包相关事宜，签署20年承包协议。 目前涉及1000多棵橡胶树需要砍伐，已报给审批局进行审批。 | 本周无更新 | 无
7.胡大一心脏中心 |  | 钟宇鸿 | 市卫健委 | 初设概算已报审批局批复，根据审批局意见修改后，报审批局再次审批。 | 7月8日审批局完成对初设概算的审批。 7月14日进行EPC挂网，原开标时间是8月5日，后按照省住建厅5月下旬新出的EPC招标管理规定，需要补充初步设计图纸和评审报告，于7月25日补遗文件，开标日期顺延到8月10日上午。 | 无 |  |  | 该项为重点项目
8.三月三大道道路及景观改造工程(福安桥至南圣路口) |  | 钟宇鸿 | 市城投公司 | 目前三月三大道一期项目：目前已完成已完成排水工程，混凝土路面浇筑等，供水管道施工完成65%，人行道工程完成50%。正在继续进行供水管道及人行道施工。总体完成工程量约85%。 三月三大道二期项目：目前已完成排水工程、涵洞工程、电力管道工程完成50%,路基工程完成65%。正在继续进行电力管道工程、道路混凝土工程施工。目前总进度完成约60%。 | 目前三月三大道一期项目：目前已完成已完成排水工程，混凝土路面浇筑等，供水管道施工完成75%，人行道工程完成60%。正在继续进行供水管道及人行道施工。总体完成工程量约88%。 三月三大道二期项目：目前已完成排水工程、涵洞工程、电力管道工程完成80%,路基工程完成75%。正在继续进行电力管道工程、道路混凝土工程施工。目前总进度完成约65%。 | 一、二期道路用地性质进行调整的问题。 | 总规调整方案20天左右，专家评审一周，市政府公示30天，上市规委会（根据市长时间），最后入库。 | 2022-12-01 | 该项为重点项目
9.五指山市三月三大道及其延长线 |  | 钟宇鸿 | 市城投公司 | 一期共实施 19条道路，长度约15.625Km，总投资为29568.30万元;二期实施 35 条道路，长度约20.7Km，总投资19360.77万元。目前项目总体方案涉及高压电缆和城市给水升级改造，现在根据市水务公司、供电公司提出的意见修改方案，预计下周编制完成正式设计方案；目前已编制完成项目建议书准备报审批局进行审批。 | 一期共实施 19条道路，长度约15.625Km，总投资约为37000万元。目前项目总体方案涉及高压电缆和城市给水升级改造以及市政府提出增加污水管网部分，现在根据市水务公司、供电公司、市水务局提出的意见修改方案。正在更新项目设计方案编制；目前已编制完成项目建议书准备报审批局进行审批。正协调市住建局报请市政府同意启动项目 | 无 |  |  | 该项为重点项目
10.省民族博物馆二期 |  | 钟宇鸿 | 市民族事务局 | 1、已完成代管单位的比选，中选单位为：海南省建设项目规划设计研究院有限公司；代管单位项目合同已签署。2、正推进二期项目用地界线外围的民房拆迁工作，以便后面项目能安全动工。 | 已经委托代管单位（海南省建设项目规划设计研究院有限公司）发布选取项目招标代理单位的公告。目前已经完成比选，第一中标候选人是：海南德旭工程项目管理有限公司，中选公示期：2022年7月19日—21日。 | 因项目用地周边的民房未拆迁，土地平整施工和勘探存在障碍。目前正在协调正在由国资中心牵头协调周边居民的安置，但还未完成。 | 将由招标代理中选单位负责项目的勘察单位、初步设计单位的招标工作。 |  | 该项为重点项目
11.安居房项目 |  | 钟宇鸿 | 市住房保障服务中心 | 1.公开选房时间方案情况：共有384套房源，已抽取房源共计146套（基层教师、医护人员）；已抽取房源的部分人员有退出购房的意向，目前正在统计这部分人员的名单，同时签署退出购房承诺书；统计完成后出台公开选房的时间方案。 2.今年的筹集房源目标为341套，目前已筹集完成142套。 | 目前已向9个普通商品房住房项目筹集房源共计142套，其中现房67套，毛坯房75套。山水名城项目提供2套现房、澜湖岸边项目提供25套（7套现房、18套毛坯房）、明珠壹号项目提供50套（毛坯房）、南圣郡.孔雀城项目提供5套（毛坯房）、翡翠经典花园项目提供4套（现房）、鸿基国际项目提供31套（现房）、山林雅居项目提供2套（现房），绿洲岛项目提供15套（现房），森林湖项目提供8套（现房），以上已签订配售协议。）公共租赁住房建设情况（目前向我市居民开放领取租赁补贴）。 | 大部分房地产开发企业提供转型房源积极性不高，部分还处在观望状态，在与开发商商谈中发现，企业还准备开发后续楼盘，资金压力不是很大，希望在后续楼盘中再配建安居房。 | 1.加大宣传力度。继续加大对企业的走访力度，动员企业提供闲置商品房房源，盘活存量空置房屋转化为安居房。 2.加大筹集力度。制定倒排工期计划表，成立我市安居房房源筹集开工专班，整合力量，共同推进。 3.与住建部门协同开展“铁锤”房地产专项整治行动，全面持续开展房地产市场专项整治工作，彻底堵住房地产违法违规销售漏洞。 |  | 该项为重点项目

## 二、个人工作台账（8月1日-8月5日）
表二个人工作台账（钟宇鸿）
项目 | 责任事项 | 负责人员 | 涉及单位 | 7月25日-7月29日工作情况 | 8月1日-8月5日工作情况 | 存在问题 | 下一步计划 | 完成时限 | 备注
1.政府工作报告 |  | 钟宇鸿 | 番阳镇、毛阳镇、人社局、 退役军人事务局、农业局、农机中心、 乡村振兴局、民族局、供销社 | 共49项，其中11项已完成一、二季度节点目标，31项按时序进度完成，7项正在推进 | 山城好物民俗赶集日活动上半年工作情况：2022年1月至6月，实际举办“山城好物民俗赶集日”活动25场，完成计划目标100%（目标25场），销售额共计3584152元，完成率191%（目标187.5万元）。 民俗集市非遗公益演出活动上半年完成情况：2022年1月至6月，非遗公益路演共计举办13场，完成率130%（上半年目标10场）。 | 一、毛阳、番阳特色村寨项目目前缺乏资金。 二、一村一品农业局尚未开展实地审核。 三、岛屿民族博物馆项目选址存在困。 四、番阳镇招商工作存在困难。 | 下周计划：将民俗集市非遗公益演出活动、山城好物民俗赶集日两个事项纳入督查室工作台账，通过电话联系并要求提供材料的方式进行督办。 | 2022-12-01
2.十张问题清单整改督办 |  | 钟宇鸿 | 住建、交通、财政、住房保障中心、城投、卫健委 | 1.交通局牵头的市地道战项目多付招标代理费事项已整改完成。 2.交通局牵头的15份合同多付127389.71元事项，所有资金已完成追缴，整改完成。 3.财政局牵头的资金闲置事项已整改完成。 4.财政局前头的盘盈盘亏国有资产未进行账户处理问题已整改完成。 5.住房保障中心负责的维修资金长期活期存放收益率低事项，已完成整改。 6.住房保障中心负责的维修资金未按规定分户计息事项，已按要求完成整改。 7.住房保障中心负责的房地产开发企业截留挪用维修资金问题，已按要求完成整改。 其余6项正在整改。 | 交通局牵头事项：1.毛阳镇客运站项目需要补充材料，再报审批局进行联合验收。 2.水满乡客运站项目已通过联合验收。 2.番阳镇客运站项目正在开展征地工作，征地存在的问题交通局4月19日反馈至项目专班，由项目专班安排时间开现场协调会解决。（6月15日贾鹏常务召开项目专班会议：1.安置房钉子户同意协调搬迁，但要供销社提供安置房。2.国资中心安排发放工资事宜。） 卫健委综合楼事项：1.这两个项目的均未取得建筑工程施工许可证开工建设，已由综合执法局4月12日出具行政处罚告知书。专项资金已拨付至卫健委账户；卫健委已将罚款缴纳至综合执法局。 2.正在组织开展专项联合验收。 3.卫健委整理材料补充质量检测报告和消防专项检测报告。 首期维修资金未交存事项：截至2022年6月30日缴存147.9万元，剩余5.11万元正在催缴。 | 一、番阳客运站项目老粮所职工工资，国资中心与职工认定存在纠纷。 二、公交车停车站存在征地问题。 三、市政务服务中心项目因项目超概，审计报告结果未出。 | 市政务服务中心项目、番阳镇客运站项目、市公交客运站临时停车场项目、思源学校编制超编事项、五指山市通什镇卫生院综合楼项目和五指山市畅好乡卫生院综合楼项目、首期维修资金未交存事项纳入下周督办计划，采取电话督办方式2次。 | 2022-12-01
3.市长OA批示件跟踪督办 |  | 钟宇鸿 | 通什镇、畅好乡、发改委、资规、生态、农业、教育、林业、住建、水务、应急、综合执法、行政审批、住房保障中心 | 市长批示件一季度专项报告撰写完成 | 梳理二季度批示件情况 | 无 | 无 | 持续推进
4.两会建议提案办理 |  | 钟宇鸿 | 全市各相关单位 | 南圣镇主办的13件建议提案已全部办理完成，满意和基本满意率100% 市住建局主办的2件人大建议、3件委员提案已完成办理，满意和基本满意率100%。 毛道乡主办的18件建议提案已全部办理完成，满意率100% 市综合行政执法局1件政协提案，满意。 市爱卫中心1件政协提案，委员答复满意。 市住房保障服务中心主办的1件人大建议、1件委员提案已完成办理，满意率100%。 市住建局主办的3件人大建议、3件委员提案已完成办理，满意和基本满意率100%。 市民政局1件政协提案，委员答复满意。 市金融发展中心1件政协提案，委员答复满意。 毛阳镇主办的30件建议已全部办理完成，基本满意30件。 市市政服务中心1件人大建议、4件政协提案全部办理完成，满意率100%。 水满乡主办的8件人大建议、1件政协提案，全部办理答复，满意率和基本满意率100%。 市资规局主办的7件人大建议、1件政协提案，全部完成办理答复，满意率100% 通什镇主办的20件人大建议，全部完成办理答复，满意率和基本满意率。 市乡村振兴局1件政协提案办理答复完成，委员对答复情况表示满意。 | 市旅文局人大建议完成答复8件，剩余2件未答复完成，政协提案答复完成11件，剩余3件未答复完成，答复完成的建议提案中，代表和委员的满意率100%。 市林业局人大建议3件，政协提案3件，全部办理答复完成，满意率和基本满意率100%。 | 无 | 该项工作纳入下周督查室台账，电话督办各部门，完成所有建议提案答复，将所有情况进行汇总。 | 2022-06-01
5.2022年城镇老旧小区改造项目推进 |  | 钟宇鸿 | 市住房保障中心 | 1.1个项目（河南东区）已完成招标工作，施工方准备进场施工。 2.代管单位已委托代理公司挂网招标剩余4个项目（省二院片区、河北片区、河南西区文明路、河南西区奥雅路）。 | 河南东区、河南西区奥雅路项目于2022年7月14日已完成开标工作，7月19日完成中标公示，目前准备签订施工合同，预计7月底前可进场开工。河南西区文明路项目于7月19日开标，目前正在进行中标公示。河北片区、省二院片区项目的因招标文件工程量清单编制有误，导致开标时间延后，经重新导入正确的工程量清单后，准备7月27日、7月29日开标。 | 无 |  |  | 陈晓莉 15707194050 86622609
6.番阳镇雪茄烟叶晾晒房项目 |  | 钟宇鸿 | 市农业农村局 | 项目建议书已批复；可研上周城投公司已报给行政审批局；项目设计方案已完成；目前番阳镇正在做土地性质林转用，同时进行青苗清点，与农户谈土地租赁相关事宜。 | 城投公司已将可研报告报行政审批局批复。 番阳镇土地流转已完成，与农户已谈妥土地承包相关事宜，签署20年承包协议。 目前涉及1000多棵橡胶树需要砍伐，已报给审批局进行审批。 | 无 | 该项工作纳入下周督查室台账，实地走访调研了解项目进度。
7.胡大一心脏中心 |  | 钟宇鸿 | 市卫健委 | 鉴定单位完善鉴定报告，原设计单位完成相关验算；结构图已完成 省二院外科综合楼及地下一层的资产罚没程序于6月13日完成。 完成可研的审批，6月24日下午完成初设概的招标工作。 1.初设概目前正在进行专家评审，预计7月1日完成，并进行EPC招标挂网。 2.省二院外科综合楼及地下一层的资产罚没程序已办理完成，综合执法局将该项资产与其他12个国有打包一起，报市政府专题研究后，再移交给国资中心。 | 初设概算已报审批局批复，根据审批局意见修改后，报审批局再次审批。 | 无 | 该项工作纳入下周督查室台账，电话联系相关部门合力推进工作。 |  | 该项为重点项目
8.三月三大道道路及景观改造工程(福安桥至南圣路口) |  | 钟宇鸿 | 市城投公司 | 目前三月三大道一期项目：目前已完成已完成排水工程，混凝土路面浇筑等，供水管道施工完成65%，人行道工程完成50%。正在继续进行供水管道及人行道施工。总体完成工程量约85%。 三月三大道二期项目：目前已完成排水工程、涵洞工程、电力管道工程完成50%,路基工程完成65%。正在继续进行电力管道工程、道路混凝土工程施工。目前总进度完成约60%。 |  | 一、二期道路用地性质进行调整的问题。 | 该项工作纳入下周督查室台账，实地走访调研了解项目进度。 | 2022-12-01 | 该项为重点项目
9.五指山市三月三大道及其延长线 |  | 钟宇鸿 | 市城投公司 | 一期共实施 19条道路，长度约15.625Km，总投资为29568.30万元;二期实施 35 条道路，长度约20.7Km，总投资19360.77万元。目前项目总体方案涉及高压电缆和城市给水升级改造，现在根据市水务公司、供电公司提出的意见修改方案，预计下周编制完成正式设计方案；目前已编制完成项目建议书准备报审批局进行审批。 |  | 无 | 该项工作纳入下周督查室台账，电话联系相关部门合力推进工作。 |  | 该项为重点项目
10.省民族博物馆二期 |  | 钟宇鸿 | 市民族事务局 | 1、已完成代管单位的比选，中选单位为：海南省建设项目规划设计研究院有限公司；代管单位项目合同已签署。2、正推进二期项目用地界线外围的民房拆迁工作，以便后面项目能安全动工。 | 已经委托代管单位（海南省建设项目规划设计研究院有限公司）发布选取项目招标代理单位的公告。目前已经完成比选，第一中标候选人是：海南德旭工程项目管理有限公司，中选公示期：2022年7月19日—21日。 |  |  |  | 该项为重点项目
11.安居房项目 |  | 钟宇鸿 | 市住房保障服务中心 | 今年的筹集房源目标为341套，目前已筹集完成142套。 | 目前已向9个普通商品房住房项目筹集房源共计142套，其中现房67套，毛坯房75套。山水名城项目提供2套现房、澜湖岸边项目提供25套（7套现房、18套毛坯房）、明珠壹号项目提供50套（毛坯房）、南圣郡.孔雀城项目提供5套（毛坯房）、翡翠经典花园项目提供4套（现房）、鸿基国际项目提供31套（现房）、山林雅居项目提供2套（现房），绿洲岛项目提供15套（现房），森林湖项目提供8套（现房），以上已签订配售协议。）公共租赁住房建设情况（目前向我市居民开放领取租赁补贴）。 下步计划：1.加大宣传力度。继续加大对企业的走访力度，动员企业提供闲置商品房房源，盘活存量空置房屋转化为安居房。 2.加大筹集力度。制定倒排工期计划表，成立我市安居房房源筹集开工专班，整合力量，共同推进。 3.与住建部门协同开展“铁锤”房地产专项整治行动，全面持续开展房地产市场专项整治工作，彻底堵住房地产违法违规销售漏洞。 |  |  |  | 韩晶晶 15500939210

## 2政协提案
附件3 政协五指山市五届一次会议委员提案承办责任单位表
序号 | 案号 | 提案人 | 案由 | 主办单位 | 协办单位 | 反馈意见情况 | 提案人 联系电话 | 备注
一、产业发展类
1 | 002 | 朱燕贝 | 关于打造美丽乡村助力乡村振兴 的意见和建议 | 市农业农村局 | 市旅游和文化广电体育局 市人力资源和社会保障局 市乡村振兴局 各乡镇政府 | 满意 | 138****6062 | A
2 | 003 | 陈福梁 | 关于发掘阿驼岭山路农旅资源的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市林业局 | 满意 | 155****6599 | B
3 | 004 | 杨昌立 | 关于发展五指山市特色农业产业的建议 | 市农业农村局 | 市旅游和文化广电体育局 | 满意 | 139****6868 | A
4 | 005 | 陈婷 | 关于加大扶持力度、快速推动贷后金融产业建设的建议 | 市金融发展中心 |  |  | 182****5108
5 | 007 | 曹淑敬 | 关于加快农旅融合富美田园建设的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市农业农村局 市人力资源和社会保障局 | 满意 | 133****6539
6 | 013 | 黄光星 李少娥 | 关于五指山市建设特色旅游小镇的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市自然资源和规划局 市农业农村局 市民族事务局 南圣镇政府 | 满意 | 189****6018 130****5000
7 | 015 | 符伟 王仕君 | 关于五指山市民族“三月三”传统节日 长桌美食宴的建议 | 市民族事务局 | 市旅游和文化广电体育局 |  | 138****9991 136****7557
8 | 016 | 朱文燕 | 关于以建设琼崖革命初心悟园为抓手 加快我市红色旅游产业发展的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市退役军人事务局 五指山革命根据地纪念园 | 满意 | 189****8981
9 | 017 | 李桂香 | 关于在阿陀岭公园建栈道、装载观光缆车开发我市森林旅游品牌的建议 | 热带雨林国家公园管理局五指山分局 | 市旅游和文化广电体育局市林业局 |  | 138****3832
10 | 019 | 纪洋 | 关于搭建乡村文旅智慧平台促进文旅产业融合，推动农村一二三产融合发展的建议 | 市农业农村局 | 市旅游和文化广电体育局 市乡村振兴局 市农业技术和机械服务中心 |  | 189****5016
11 | 020 | 纪洋 | 关于推进以自行车为代表的户外体育运动产业发展，打造五指山国际骑游产业基地的建议 | 市旅游和文化广电体育局 |  | 满意 | 189****5016
12 | 021 | 程征 | 探索网红经济新模式 激发乡村振兴新动能 | 市旅游和文化广电体育局 | 市农业农村局 市乡村振兴局 市供销合作联社 | 满意 | 186****8207
13 | 024 | 王丽娟 | 关于建设海南热带雨林博物馆的几点建议 | 市林业局 | 市发展改革委员会 海南省热带雨林国家公园 管理局五指山分局 |  | 189****1444
14 | 025 | 民建五指山市委会 | 关于加快推进我市旅游景区 智慧旅游建设的建议 | 市旅游和文化广电体育局 |  | 满意 | 189****8981（朱文燕）
15 | 026 | 五指山市科学技术协会 | 关于巩固和扩大油茶种植面积及提高亩产 产量的建议 | 市林业局 | 市自然资源和规划局 各乡镇政府 |  | 139****9993 (贾建胜)
16 | 027 | 民建五指山市委会 | 发展花卉产业 助力乡村振兴 | 市林业局 | 市农业农村局 市自然资源和规划局 市科技和工业信息化局 |  | 189****8981（朱文燕）
17 | 028 | 民建五指山市委会 | 关于五指山市体育旅游发展的建议 | 市旅游和文化广电体育局 |  | 满意 | 152****9816（吴杰）
18 | 029 | 民盟五指山市委 | 关于我市乡村民宿发展的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 各乡镇政府 市畅好居 | 满意 | 130****9265 （张秋未）
19 | 030 | 罗文军 蔡昌成 | 关于扶持五指山山兰酒产业发展的建议 | 市农业农村局 | 市旅游和文化广电体育局 市科技和工业信息化局 市市场监督管理局 市农业技术和机械服务中心 |  | 138****1097（联系人）13005061828
20 | 031 | 陈 琛 | 关于破解五指山市旅游服务产业集群 “用人难、用工难”的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市人力资源和社会保障局 | 满意 | 138****7775
21 | 032 | 民建五指山市委会 | 关于做实、做强黎苗休闲农业与乡村旅游的建议 | 市农业农村局 | 市旅游和文化广电体育局 市农业技术和机械服务中心 |  | 152****9816（吴杰）
22 | 033 | 李允锋 | 关于加强五指山市小区综合治理的建议 | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源和规划局 市住房保障服务中心 市综治中心 | 基本满意 | 136****3038 | B
23 | 034 | 张欣欣 | 关于加大推进非遗工坊的建设 助力黎苗文化精神家园与乡村振兴的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市文化馆 | 满意 | 151****5241
二、社会管理类
24 | 035 | 陈亚鸿 | 关于“向软饮料说不”的建议 | 市教育局 | 市市场监督管理局 | 满意 | 189****5016 | A
25 | 036 | 吴杰 | 关于加强城市管理精细化的建议 | 市综合行政执法局 | 市市政服务中心 | 满意 | 152****9816 | A
26 | 037 | 冯天弟 | 关于加强我市旅游管理的建议 | 市旅游和文化广电体育局 |  | 满意 | 186****9955
27 | 040 | 赵星霞 | 关于琼乐高速路出口道路路灯建设 提升亮化水平的建议 | 市交通运输局 | 市顺达公司 | 满意 | 132****6168 | D
28 | 041 | 金龙 | 关于设立五指山市物业管理纠纷人民 调解委员会的建议 | 市住房和城乡建设局 | 市司法局 | 满意 | 188****5111 | B
29 | 042 | 邢福通 | 关于设立物业行业专门调解委员会的建议 | 市住房和城乡建设局 | 市司法局 | 满意 | 0898-86630085 | B
30 | 045 | 吉训莹 陈福梁 | 关于推进我市住宅小区充电桩建设的建议 | 市发展改革委员会 | 市科技和工业信息化局 市机关事务管理局 市住房和城乡建设局 市住房保障服务中心 市供电局 |  | 150****6011 155****6599
31 | 052 | 民革五指山市基层委员会 | 关于五路公交车在市区线路优化的建议 | 市交通运输局 |  | 满意 | 138****9196 （张新刚） | B
32 | 053 | 民革五指山市基层委员会 | 关于五指山市公共场所母婴室等母婴设施建设的建议 | 市卫生健康委员会 | 市旅游和文化广电体育局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市妇女联合会 |  | 138****6108 （黎珍）
33 | 056 | 民建五指山市委会 | 关于加强五指山市城区亮化工程的建议 | 市市政服务中心 |  | 满意 | 152****2522（常要中） | A
34 | 058 | 邓汉明 | 关于建设水满乡新村村的几点建议 | 水满乡政府 |  | 满意 | 155****6190 | B
35 | 059 | 王 熔 陈 慧 | 关于开展预防青少年违法犯罪工作的建议 | 市委政法委 | 市法院 市检察院 市公安局 市司法局 市教育局 市团委 市妇联 |  | 156****7095 135****3805
36 | 060 | 尉 香 | 关于解决主城区“停车难”问题的建议 | 市住房和城乡建设局 | 市发展改革委员会 市自然资源和规划局 市综合行政执法局 市公安局 市住房保障服务中心 市市政服务中心 | 满意 | 132****6339 | B
37 | 061 | 民进五指山市委员会 | 关于海南省农林科技学校职工建房 申请的建议 | 市住房保障服务中心 | 市行政审批服务局 |  | 139****1253（盛达声）
38 | 062 | 李少琼 | 关于合理推进农村土地流转入市拓宽农民增收的建议 | 市农业农村局 | 市自然资源和规划局 市林业局 各乡镇政府 市畅好居 | 基本满意 | 139****4568 | A
39 | 063 | 曾良锋 | 关于加强X590南水公路交通管理 保障市民出行安全的建议 | 市公安局交警大队 | 市交通运输局 南圣镇政府 水满乡政府 |  | 182****6167
三、生态环境类
40 | 064 | 民革五指山市基层委员会 | 关于加强对垃圾分类细化分类处理的建议 | 市住房和城乡建设局 | 市市政服务中心 | 满意 | 139****2100 （郭鹏） | B
41 | 065 | 九三学社五指山市支社 | 关于精准设置毒饵站减少鸟类伤亡的建议 | 市爱国卫生运动服务中心 |  |  | 152****0987（张文）
42 | 067 | 莫湘湘 | 关于解决大件生活垃圾、废旧物品乱堆乱放 及清运问题的建议 | 市住房和城乡建设局 | 市市政服务中心 | 满意 | 152****3120 | B
43 | 068 | 农工党 | 关于热带雨林国家公园(五指山片区) 发展的建议 | 市林业局 | 市旅游和文化广电体育局 市农业农村局 市生态环境局 |  | 155****6599 （陈福梁）
四、卫生健康类
44 | 070 | 王铁峰 | 关于老年人养老问题建议 | 市民政局 | 市卫生健康委员会 |  | 188****5818
45 | 073 | 九三学社 | 关于做好常态化疫情防控物资储备的建议 | 市卫生健康委员会 | 市市场监督管理局 |  | 152****0987（张文）
46 | 074 | 张文 | 关于改善农村地区慢性病患者 医疗管理的建议 | 市卫生健康委员会 | 市医疗保障局 各乡镇政府 |  | 152****0987
47 | 075 | 卓强云 | 关于调整和增加我市45岁以上在职公职人 员体检项目的建议 | 市卫生健康委员会 | 市财政局 |  | 183****4111
48 | 076 | 于立丽 | 关于五指山市慢性乙肝防治工作的建议 | 市卫生健康委员会 | 市财政局 |  | 182****4336
49 | 077 | 曾献忠 | 关于应对我市人口老龄化的建议 | 市卫生健康委员会 | 市教育局 市民政局 |  | 166****2015
50 | 078 | 王小侬 | 关于在乡村振兴健康政策下开展成年脱贫人口健康体检的建议 | 市卫生健康委员会 | 市医疗保障局 |  | 184****5141
51 | 079 | 陈冬梅 | 关于完善家庭政策 优化生育环境的建议 | 市卫生健康委员会 | 市人力资源和社会保障局 市教育局 市民政局 |  | 189****3196
52 | 080 | 周烨 | 严控重型地贫儿出生 完善患者保障制度 | 市卫生健康委员会 | 市教育局 市民政局 市医疗保障局 |  | 131****1522
53 | 081 | 吴飞燕 | 关于基层卫生院医保垫付资金的建议 | 市社会保险服务中心 | 市医疗保障局 |  | 139****8364
五、文化教育类篇
54 | 083 | 杜英慧 | 关于加快推进我市乡村小学校长、教师专业发展的建议 | 市教育局 |  | 满意 | 177****5999 | A
55 | 084 | 王小侬 | 关于我市幼儿园注入“阳刚之气”的建议 | 市教育局 |  | 满意 | 184****5141 | A
56 | 085 | 林绍松 | 关于在五指山市南圣河两岸规划若干 文化平台的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市自然资源和规划局 | 满意 | 139****7129
57 | 087 | 民革五指山市基层委员会 | 关于强化我市基础教育的建议 | 市教育局 |  | 满意 | 138****9196 （张新刚） | B
58 | 089 | 路 娇 | 关于在“双减”背景下，积极构建科学、合理的家校共育体系的建议 | 市教育局 | 市妇女联合会 | 满意 | 150****0953 | A
59 | 093 | 李甲颖 | 关于传承优秀传统文化，提高我市文化软实力的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市教育局 | 满意 | 139****2806
60 | 096 | 卫晓娴 | 关于海南苗族《苗绣》传承与持续性发展 的建议 | 市旅游和文化广电体育局 | 市民族事务局 市文化馆 | 满意 | 138****7916
六、政治建设类
61 | 098 | 文兵 | 帮扶城市边缘户 增强居民幸福感 | 市人力资源和社会保障局 | 市民政局 |  | 133****2509
62 | 100 | 周雄 | 关于加强我市政府投资项目征地拆迁 工作力度的建议 | 市自然资源和规划局 | 市综合行政执法局 市公安局 各乡镇政府 市畅好居 | 满意 | 139****0180 | A
63 | 102 | 武宇松 | 关于进一步优化营商环境的建议 | 市发展改革委员会 | 优化营商环境工作专班 各成员单位 |  | 137****7358
64 | 103 | 致公党 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接的建议 | 市乡村振兴局 | 市农业农村局 | 满意 | 139****0648（黄永芬） | A