附件3

2023年度就业补助资金项目资金绩效自评报告

评价小组

组长：

副组长:

成员：

五指山市供销合作联社

2024年4月22日

2023年度就业补助资金项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项情况：该项目属于一般预算项目，不属于大型的立项建设项目，所以本单位不存在立项情况。

实施主体：市供销合作联社

资金及主要内容项目概述如下：该资金项目主要用于我单位在各乡镇招募的农贸市场公益性岗位人员的，2023年全年预算额为202368.00元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：为乡村振兴公益性岗位人员工资提供相关资金保障。

2023年年度目标:完成对12名乡村振兴公益性岗位人员工资的支出

当年年度目标完成情况：85.39%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我社根据《关于下达2022年乡村振兴公益性岗位开发计划的通知》，招聘12名乡村振兴公益性岗位人员。并通过班子会议同意对乡村振兴公益性岗位人员发放工资补贴费用。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数69873.48元，资金总额-全年预算数202368.00元，财政资金-年初预算数69873.48元财政资金-全年预算数202368.00元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数172808.00元，资金总额-执行率85.39%其中：财政资金全年执行数172808.00元，财政资金执行率85.39%。专户全年执行数0元，专户-执行率100%，单位全年执行数172808.00元，单位全年执行率85.39%

（四）项目资金管理情况

根据《关于进一步规范乡村振兴公益专岗开发管理工作的通知》等文件要求，严格管理就业补助资金的发放。根据合同要求结合每月考勤对项目资金进行使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2023年有3名公益岗人员离职，后续通过公告、公示等方式重新招聘3名公益岗人员。

（二）项目管理情况

通过市场管理人员对乡村振兴公益岗人员进行考勤，根据考勤日期发放工资。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

该资金项目主要用于我单位在各乡镇招募的农贸市场公益性岗位人员的工资，截至2023年12月，预算金额为202368元，已支出172808元，执行率为85.39%，原因是招募公益性岗位人员工作开展较晚，安置上岗程序较多，时间推迟严重。无法按照既定计划发放岗位补助。

（1）经济性分析

乡镇农贸市场公益性岗位12名人员的工资每人每月1850元，完成预算172808元的支出。成本控制较好，未超出2023年度预算。

（2）效率性分析

按照每月考勤天数完成对乡村振兴公益岗位人员就业补助资金的发放。该项目使用效率较高，及时完成2023年度目标。

（3）有效性分析

每月按考勤天数发放农贸市场公益性岗位12名人员的工资，为我单位在各乡镇招募到的农贸市场公益岗人员发放基础工资，保证公益性岗位人员的稳定性和物质需求，通过招募的人员，方便更好地管理市场资产。

（4）可持续性分析

为各乡镇农贸市场派遣劳动人员，负责管理农贸市场秩序和清扫农贸市场，保持农贸市场整洁开放，为广大经营者和消费者提供安全稳定的场所，同时帮助周围地区的居民争取稳定的就业机会，增加他们的收入途径。根据相关文件要求可持续开展该项目

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

公益性岗位人员有离职情况，招收新的公益性岗位人员过程较长未能及时将资金使用。造成就业补助资金未能完成支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续开展乡村振兴公益性岗位的相关工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无