附件3

2023年度民俗集市小型路演经费项目资金绩效自评报告

评价小组

组长：

副组长:

成员：

五指山市供销合作联社

2024年4月22日

2023年度民俗集市小型路演经费项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项情况：该项目属于一般预算项目，不属于大型的立项建设项目，所以本单位不存在立项情况。

实施主体：五指山市供销合作联社

资金及主要内容项目概述如下：该项目资金主要用于山城好物赶集日期间，小型路演经费项目资金支出，2023年度已支出13.45万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：与山城好物赶集日活动为依托，通过非物质文化遗产表演，共同建设黎苗族精神文明家园。打造五指山特色文化品牌。

2023年年度目标:举办12场小型路演

当年年度目标完成情况：已完成10场小型路演

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据《中共五指山市委办公室 五指山市人民政府办公室 关于开展五指山市民族文化保护和传承“六个一批”专项工作的通知》（五办发〔2022〕8号）要求，按照《五指山市民族文化保护和传承“六个一批”项目及推进工作责任分工表》中“序号88”项内容，我社为山城好物民俗集市小型路演项目的签头单位，负责组织每周在消费集市乡镇销售区域开展民俗展示小型路演。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数183300.00元，资金总额-全年预算数134500.00元，财政资金-年初预算数183300.00元财政资金-全年预算数134500.00元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数134500.00元，资金总额-执行率100%其中：财政资金-全年执行数134500.00元，财政资金-执行率100%，专户全年执行数0元，专户-执行率0%，单位全年执行数134500.00元，单位全年执行率100%

（四）项目资金管理情况

根据财政局资金管理要求，以及内部控制要求严格管控资金的使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

民俗集市小型路演项目属于其他运转类项目，不是建设性项目，并且未达到招投标项目资金标准，不存在做招投标流程业务。2023年度共邀请6家表演单位进行表演，并签订合同。2023年累计表演10场，均已完成表演验收。

（二）项目管理情况

与表演单位签订表演合同，并做好相关会议记录。该项目支出均严格按照有关财政规章制度和实施完成进度情况支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，对资金进行管理，严格执行资金报账制度，每笔资金报账前，必须办理相关审核报批手续。项目负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

已在山城好物赶集日活动期间完成10场民俗集市小型路演。

（1）、经济性分析

民俗集市小型路演预算执行率100%，完成对该项资金的使用。保障民俗集市小型路演项目正常开展。该项目成本为13.45万元，实际支出13.45万元。成本控制较好，未超出2023年度预算。

（2）、效率性分析

民俗集市小型路演2023年共完成10场表演与6家表演团队签订合同。该项目使用效率较高。

（3）、有效性分析

截止2023年12月底完成工作目标。时效指标100%。该项目实施后，让本地黎苗风情歌舞精神有了展现的舞台，使得参与消费助农大集市的市民朋友感受到当地人民对生活的无限热爱，陶冶了情操。有了民族元素的融入，必将起到一加一大于二的作用，带动消费助农集市消费升级。

（4）、可持续性分析

该项目实施后，是助力黎苗文化精神家园的具体举措，有效将消费与文化有机结合，打响“山城好物民俗赶集日”的品牌名号，带动我市消费升级，提高参加活动的农户收入，不仅让优良文化精神得以体现，也让本地文艺团体的物质生活有了一条收入保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续开展民俗集市小型路演活动

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无